## Planilha1
Projeto | Organização
Monitor de uso de máquina para indústria de doces | Atividades a realizar | data prevista | local | integrante responsável | Observações
Integrantes | integração sensor e arduino | 2021-10-28 | Casa/Lab. Prot. | Angelo | Ajuste de temperatura do sensor termopar tipo K e módulo MAX6675 com Arduino
Angelo | proposta mecânica | 2021-10-28 | Casa/Lab. Prot. | Renato | Solidworks - dimensões, materiais e vedação do protótipo
Renato | esquema eletrônico | 2021-10-28 | Casa | Thales | Fritizing - componentes eletrônicos nescessários para protótipo
Thales | Interação botões e display | 2021-11-04 | Casa/Lab. Prot. | Angelo e Thales | Programa de indicação de temperatura em display. Integrando botões tac, display 20x4 e módulo I2C
| ajustagem mecânica | 2021-11-04 | Casa/Lab. Prot. | Renato | Solidworks - reajuste das peças do protótipo
| Integração leitor de ponto | 2021-11-11 | Casa/Lab. Prot. | Angelo e Thales | Programa e tabela de ponto dos funcionários com módulo leitor Rfid Mfrc522
| Ajuste de esquema eletrônico | 2021-11-18 | Casa | Thales | Fritizing - componentes eletrônicos definitivos e PCI para protótipo
| Fabricação da base e tampa | 2021-11-18 | Fábrica | Renato | Impressão 3D da base e tampa do protótipo
| Página web dinâmica | 2021-11-18 | Casa/Lab. Prot. | Angelo e Thales | Página web em alocada em server local/ESP-8266 com temperatura em tempo real
| Controle de estoque | 2021-12-02 | Casa/Lab. Prot. | Angelo | Programa de controle de estoque em página web
| PCI | 2021-12-02 | Lab. Prot. | Thales e Renato | Corrosão da PCI (placa face simples, na sanduicheira)
| Montagem do protótipo | 2021-12-09 | Fábrica/Lab. Prot. | Angelo, Renato e Thales | Fixação dos componentes, adesivos e identificações na estrutura da caixa
| Ajustes Finais | 2021-12-16 | Lab. Prot. | Angelo, Renato e Thales | verificação de conformidades com todas funcionalidades
| Vídeo do Produto | 2021-12-23 | Casa/Cliente | Angelo, Renato e Thales | Filmagem e edição do vídeo comercial